администрация ЕЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-ТАРКСкОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Еланка

от 04.03.2016                                                                                        №20

О подготовке к пожароопасному периоду 2016 года и мерах по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области

Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», на основании протокола № 3 от 26.02.2016 комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Усть-Таркского района, руководствуясь Уставом Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области, в целях своевременной и качественной подготовки к предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории поселения, администрация Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области, постановляет:

1. Образовать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области и утвердить его состав (приложение №1).

2. Утвердить:

2.1 План основных мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области (приложение №2)

2.2. Расчет сил и средств в первоочередном порядке привлекаемых для выполнения мероприятий по ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области (приложение № 3).

3. В срок до 17 мая 2016 года провести собрание с участием заинтересованных служб, руководителей предприятий, привлекаемых к тушению пожаров по вопросам подготовки к пожароопасному периоду 2015 года.

4. Произвести расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в лесных массивах и на сельскохозяйственных угодьях, вблизи населенных пунктов поселения.

5. Руководителям управляющей и ресурсоснабжающих организаций обеспечить поддержание в готовности мест заправки водой пожарной техники (пожарные гидранты), не допускать бесконтрольного пала сухой травы в жилой зоне поселения.

6. Рекомендовать ЗАО Еланское в срок до 20 мая 2016 года организовать комплекс мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности, недопущения бесконтрольного пала сухой травы, оставшейся на полях прошлогодней ботвы и соломы, принять меры по созданию противопожарных полос вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов и сельскохозяйственных угодий, организовать приведение в готовность выделяемых сил и средств (выжигание сухой травянистой растительности проводить в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 23.01.2014 г. № 2-4-87-1-19).

7. Рекомендовать МУП Еланское ЖКХ принять меры по очистке полос отвода автомобильных дорог местного значения от хвороста, сухостойных деревьев и кустарников.

8. Заместителю главы Еланского сельсовета Рубцовой О.А. в срок до 1 мая 2016 года уточнить ожидаемые зоны лесных пожаров, перечень населенных пунктов, объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения, попадающих в эти зоны, спрогнозировать возможную обстановку по каждому населенному пункту и объекту, подготовить график дежурства сотрудников администрации Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области на пожароопасный период.

9. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Еланского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области                                                              Ю.И. Садовничая

О.А. Рубцова, 29-634

СОГЛАСОВАНО

Документ проверен на

Коррупциогенность__________________ Рубцова О.А. заместитель главы Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области (председатель  антикоррупциогенной комиссии)

Расчет рассылки:

В дело администрации                                    - 1

Прокуратура                                                     - 1

Комиссии                                                            -1

МКОУ Еланская СОШ			    - 1

МУП Еланское ЖКХ			    -1

ЗАО Еланское 				   - 1

_____________________________

ИТОГО:   6 экз.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Еланского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 04.03.2016 № 20

Состав оперативного штаба

по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Еланского сельсовета Усть-Таркского района

Новосибирской области

Руководитель оперативного штаба – Ю.И. Садовничая- Глава Еланского сельсовета;

Заместитель руководителя штаба – А.В. Олейник – директор «Еланское ЖКХ»;

Секретарь штаба - О.А. Рубцова - заместитель Глава Еланского сельсовета;

Члены штаба:

Ачекин А.А.  – исполнительный директор ЗАО «Еланское»(по согласованию);

Ачекин В.А. – командир отдельного поста ПЧ 127 (по согласованию);

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Еланского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 04.03.2016 № 20

# План

основных мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров 2016 году

на территории Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области

| № п/п | ### Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ### Организация исполнения первичных мер пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Зам.главы | постоянно |  |
| 2. | ### Организация и проведение собраний в населенных пунктах совместно с представителями заинтересованных служб | Администрация, ОНД, Еланский отдельный пост ПЧ-127 | Апрель-май 2016 |  |
| 3. | ### Организация и совместное с участковыми уполномоченными полиции проведение подворовых обходов в населенных пунктах с проведением бесед по пожарной безопасности и правил поведения при пожаре | Администрация | В течение пожароопасного периода |  |
| 4. | ### Принять меры по созданию противопожарных полос вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов и сельскохозяйственных угодий. | ЗАО Еланское, администрация | до 20 мая 2015 г. |  |
| 5. | ### Не допускать бесконтрольного пала сухой травы на сельскохозяйственных угодьях и на территории населенных пунктов | ЗАО Еланское | постоянно |  |
| 6. | ### Оказывать адресную помощь инвалидам, участникам Великой Отечественной войны в части повышения уровня противопожарной защиты их жизни. | Администрация | постоянно |  |
| 7. | ### Организовать работу, направленную на приведение источников наружного противопожарного снабжения (пожарные гидранты, водоемы) в рабочее состояние. | Администрация | До 20 мая 2016 г.и постоянно в течение пожароопасного периода |  |
| 8. | ### Организация дежурства на территории поселения с целью выявления мест возгорания в лесных массивах, торфяниках и сельхозугодиях. | Администрация | На время пожароопасного периода |  |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Еланского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 04.03.2016 № 20

Силы и средства организаций на территории Еланского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области, привлекаемые в 2016 году для тушения лесных и торфяных пожаров

| № п/п | Наименование организаций выделяющих людей и технику | Силы и средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контактные телефоны организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество человек | Техника, количество единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Водоподающая |  |  |  |  |  | Инженерная |  |  |  | Автотранспорт |  |  |  |  | Другие |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Автоцистерны | Поливомоечные | Бензовозы. | Насосные ст. | Мотопомпы | Всего | Тракторы | Бульдозеры | Эксковаторы | Всего | Автобусы | Грузовые | Легковые | Трейлеры | Ранцы опрыскивал | Плуги |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 1 | ЗАО «Еланское» | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 29-545 |
| 2 | «Еланское ЖКХ» | 3 | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 29-558 |
| 3 | Еланский отдельный пост ПЧ 127 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29-755 |
| 4 | Администрация Еланского сельсовета | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 29-634 |